## Product Backlog
Product Backlog Priorizado — Sistema de Control y Seguimiento de Mantención de Vehículos
Cuerpo de Bomberos de Talcahuano
Orden | ID | Historia de usuario | Criterios de aceptación | Prioridad | Story Points | Sprint estimado | Estado
1 | HU-16 | Como usuario autorizado, quiero iniciar sesión para acceder a las funciones de administración. | Ingresar credenciales, validar los datos, restringir el acceso a usuarios autorizados. | Alta | 5 | Sprint 1 | Pendiente
2 | HU-01 | Como usuario autorizado, quiero registrar un vehículo para incorporar su información al sistema. | Ingresar datos obligatorios, validar los campos, guardar el vehículo correctamente. | Alta | 5 | Sprint 1 | Pendiente
3 | HU-02 | Como ciudadano, quiero visualizar los vehículos registrados para conocer la información disponible. | Mostrar listado de vehículos, mostrar información básica, permitir acceder al detalle. | Alta | 3 | Sprint 1 | Pendiente
4 | HU-04 | Como ciudadano, quiero consultar el estado de un vehículo para conocer su disponibilidad. | Mostrar el estado actual, indicar disponible, en mantención o fuera de servicio, asociar correctamente el estado al vehículo. | Alta | 3 | Sprint 2 | Pendiente
5 | HU-05 | Como usuario autorizado, quiero actualizar el estado de un vehículo para mantener la información vigente. | Permitir actualizar solo a usuarios autorizados, seleccionar un estado válido, guardar el cambio correctamente. | Alta | 3 | Sprint 2 | Pendiente
6 | HU-07 | Como usuario autorizado, quiero registrar una mantención preventiva o reactiva para mantener el historial del vehículo. | Seleccionar el vehículo, indicar tipo de mantención, registrar fecha y descripción, asociar la mantención al vehículo. | Alta | 5 | Sprint 2 | Pendiente
7 | HU-08 | Como ciudadano, quiero consultar las mantenciones disponibles de un vehículo para conocer sus antecedentes. | Mostrar mantenciones asociadas, visualizar fecha, tipo y descripción, mostrar información del vehículo seleccionado. | Alta | 5 | Sprint 3 | Pendiente
8 | HU-17 | Como administrador, quiero publicar o modificar información para mantener actualizados los datos disponibles para la ciudadanía. | Publicar información, modificar información publicada, mantener separada la información interna. | Alta | 5 | Sprint 3 | Pendiente
9 | HU-10 | Como usuario, quiero buscar locales de reparación para encontrar servicios disponibles. | Permitir realizar búsquedas, mostrar los locales encontrados, informar cuando no existan resultados. | Alta | 5 | Sprint 3 | Pendiente
10 | HU-03 | Como ciudadano, quiero buscar un vehículo para encontrar rápidamente su información. | Disponer de un campo de búsqueda, mostrar resultados coincidentes, informar cuando no existan resultados. | Media | 3 | Sprint 4 | Pendiente
11 | HU-06 | Como ciudadano, quiero filtrar los vehículos según su disponibilidad para encontrar rápidamente la información que necesito. | Seleccionar un estado como filtro, actualizar el listado, permitir eliminar el filtro. | Media | 3 | Sprint 4 | Pendiente
12 | HU-09 | Como usuario autorizado, quiero registrar materiales, insumos y mano de obra utilizados para documentar la mantención. | Registrar materiales o insumos, indicar cantidad utilizada, registrar mano de obra, asociar los recursos a la mantención. | Media | 5 | Sprint 4 | Pendiente
13 | HU-11 | Como usuario, quiero consultar la información de un local para conocer sus servicios y ubicación. | Mostrar nombre del local, mostrar ubicación, mostrar servicios disponibles. | Media | 3 | Sprint 4 | Pendiente
14 | HU-12 | Como usuario autorizado, quiero registrar un local para mantener disponible su información. | Ingresar datos principales, validar campos obligatorios, guardar el local correctamente. | Media | 5 | Sprint 5 | Pendiente
15 | HU-18 | Como usuario autorizado, quiero publicar avisos sobre mantenciones o disponibilidad para mantener informada a la ciudadanía. | Crear aviso con título y descripción, publicarlo para consulta, permitir modificarlo o eliminarlo. | Media | 3 | Sprint 5 | Pendiente
16 | HU-13 | Como ciudadano, quiero visualizar un mapa para consultar información geográfica. | Cargar el mapa correctamente, visualizar elementos publicados, permitir desplazamiento por el mapa. | Media | 5 | Sprint 5 | Pendiente
17 | HU-14 | Como ciudadano, quiero visualizar grifos y otros puntos de interés para conocer su ubicación. | Mostrar puntos en el mapa, mostrar información al seleccionar un punto, mostrar solo información autorizada. | Media | 5 | Sprint 6 | Pendiente
18 | HU-15 | Como usuario autorizado, quiero registrar comentarios para asociarlas a información relevante. | Permitir realiazr un comentario sobre una ubicación, asociarla a un elemento, experiencia u opinion | Media | 5 | Sprint 6 | Pendiente
|  |  |  | Total SP | 76
Leyenda: | Alta | Media | Baja